研究阶段进展汇报

图遗忘攻击研究 · 2026 年 7 月 22 日会议后至 8 月 26 日

致：导师

汇报人：刘丞毓

文档性质：书面阶段进展材料

当前基线：本地代码 6be95c7（2026-08-26）

核心判断｜本次不硬凑新增结果，而是汇报三项实质进展：重新识别 IF 旧矩阵的 surrogate-transfer 身份，总结论文投稿带来的研究收获，并形成下一轮最小实验与写作计划。

# 1. IF 的代理（surrogate）实验

## 1.1 关键变化：修正旧矩阵的实验身份

7 月 22 日会议时，项目已经完成 17 selectors × 3 datasets × 3 seeds 的 GNNDelete 矩阵（153/153 cells、612/612 artifacts）。会后审计发现，selector 来自 GateGCN（hidden=16，200 epochs），GU target 则是 OpenGU GCN（hidden=64，100 epochs），且二者不是同一 checkpoint；旧配置名虽保留 r=0.05，实际每格只删除 k=7 个节点。

因此，这组结果应定位为 L1 surrogate-transfer / engineering screen：它能说明相关 GCN 模型之间的 IF 选集是否具有迁移迹象，但不能回答严格 white-box 条件下某个 selector 是否优于 random 或 degree。

| 可以回答 | 不能回答 |
| --- | --- |
| IF 排名在相关 GCN 模型间是否具有迁移性 | 同一 victim checkpoint 上谁优于 random/degree |
| cheap proxy 是否复现 reference 排名 | 旧 k=7 是否代表真实 1%/5% budget |
| 迁移选集进入 GU 后是否呈条件性效果 | 旧 PubMed null 是否具有普遍性 |

## 1.2 旧矩阵仍留下的有效观察

| 观察 | 证据 | 解释边界 |
| --- | --- | --- |
| proxy fidelity | p_graph ↔ gt_full Spearman = 0.984 | cheap proxy 能复现 reference 排名 |
| fidelity ≠ damage | D 组相对 random +0.99 pp；degree +2.30 pp | 估得准不等于 GU 退化更强 |
| 强异质性 | IF 信号主要由 Cora 驱动 | 旧 PubMed k=7 null 不可泛化 |

IF 故事应从“寻找普遍最强 selector”转向两个问题：IF 排名能否跨模型迁移，以及这种迁移能保留多少真实 GU 攻击效果。

## 1.3 两组代理迁移设计：已规划，未形成正式结果

| 实验组 | 迁移关系 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| Group 1｜GCN surrogate | GCN → GAT / GIN | 常见 surrogate 能否跨 backbone 保留选集与攻击效果 |
| Group 2｜SGC analytical surrogate | SGC → GCN / GAT / GIN | 可分析的 SGC 能否成为稳定 IF surrogate |

每个 victim 都需要自己的 target-direct white-box reference，并保留 random 与 degree；dataset、split、candidate pool、budget 和 victim checkpoint 固定，只改变 selector 来源。该设计尚未运行正式 GPU matrix，不能报告新的迁移比例。

# 2. 从论文投稿与评审中获得了什么

NeurIPS 投稿的三位评审评分为 1、2、3。评分不理想，但评审并非否定研究问题；他们在不同程度上认可“战略性删除不同于随机删除”的问题或核心经验观察。真正阻碍论文的是证据一致性、威胁模型和主张强度没有与实验覆盖对齐。

| 评审暴露的问题 | 研究上的收获 | 下一版处理 |
| --- | --- | --- |
| 表、图与附录数字不一致 | 实验身份与来源是可信度的一部分 | 建立 paper-number ledger |
| L0/L1/L2 与删除 API 边界不清 | white-box、surrogate、black-box 必须分开 | 明确 checkpoint 与查询权限 |
| 普遍更强、immunity 等措辞过强 | 当前结果支持条件性漏洞而非单一冠军 | 转向 audit + Vulnerability Fingerprint |
| Retrain Gap 等指标混用 | 不同指标不能互相替代 | 固定定义、方向与引用边界 |

最大的研究收获是：项目价值未必依赖一个在所有数据集上获胜的新 selector，而在于建立一套能够区分攻击者权限、selector 目标、GU operator 与数据 regime 的系统性审计框架。IF 可作为机制探针和可迁移攻击信号；degree 必须作为强控制组。

## 论文主线的调整

- 从“普遍更强的 IF selector”调整为“战略性删除的系统审计与条件性 Vulnerability Fingerprint”；

- 把 selection fidelity、transferability 与 downstream GU damage 分开报告；

- 所有论文数字只从 accepted evidence set 回填，旧结果在身份修正前不直接进入重投稿。

# 3. 下一阶段计划

下一阶段不直接扩展大矩阵，而按“先定义、再建立 reference、最后验证迁移”的顺序推进。

## 3.1 立即完成的基础工作

- 统一 Dataset/Split 权威入口。固定 processed profile、candidate pool、budget 与 Recipe 身份。

- 明确 IF 科学目标。区分 predictive influence、graph-deletion influence 与 GU-operator vulnerability。

- 完成 target-direct 与设备 gate。同一 victim checkpoint 服务于 selector 与 GNNDelete，并核对本地、Git、SSH、GPU 和数据身份。

## 3.2 最小实验路径

| 阶段 | 最小动作 | 扩展条件 |
| --- | --- | --- |
| A｜Target-direct reference | Cora 单 seed、1%/5%；random、degree 与代表 IF/D-GIF | 身份完整、结果可重复且能改变判断 |
| B｜Surrogate transfer | GCN→GAT/GIN；SGC→GCN/GAT/GIN 最小 gate | 同时报告 overlap、GU outcome 与配对差值 |
| C｜有条件扩矩阵 | 增加 seeds、datasets，必要时再加 GU family | 至少两个 regime 有稳定信号，否则报告负结果 |

## 3.3 同步推进论文重写

- 收缩 contribution，突出 audit、代理迁移边界与条件性漏洞图谱；

- 建立 paper-number ledger，旧 TracIn、D-GIF、GraphRevoker 和 Retrain Gap 数字未通过新证据链前不回填；

- 把 selection fidelity、transferability 与 downstream GU damage 分开呈现。

# 4. 希望导师确认的三个问题

- 是否同意把 IF 部分从“方法优越性”调整为“target-direct reference + surrogate transfer”？

- 是否同意先做最小 target-direct gate，再进入两组 surrogate 实验，而不是立即扩充数据集和 backbone？

- 是否接受论文主线转向 adversarial GU audit 与 Vulnerability Fingerprint，并固定 degree 为强控制组？

# 一句话总结

这段时间的进展不在于新增一张完整结果表，而在于把旧 IF 矩阵放回正确的 surrogate-transfer 语境，从投稿反馈中明确论文真正缺少的证据，并形成可执行的下一轮实验与写作路线。

# 证据入口

- 7 月 22 日会议基线：report/progress/2026-07-22_if-cluster-discussion/REPORT.md

- 旧矩阵身份复核：reports/target_direct_selection_PREPARATION_REPORT.md

- 两组 E7 代理迁移：OpenGU-DocMap/10_实验矩阵/24_E7代理选集迁移实验计划.md

- NeurIPS 评审汇总：self/neurips_2026_submission21636_reviews.md

- 当前执行线：self/dashboard/WORKPLAN.md

- D-GIF 修复：.workblock/items/AAGU-018/WORKITEM.md